Приложение №	к

приказу от

«   ».05.2022 №

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы

| № п/п |  | Мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты |  |  | Ответств енные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ОрганизационноеинормативноеобеспечениепереходанановыйФГОСНООиООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. |  | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ООО нового поколения |  | Май ,2022г. |  | Приказ по созданию рабочей положение о рабочей группе. |  | группы, | ЗДВУР ЗДВР |  |  |  |
| 1. 2. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО. |  | Май, 2022г. |  | Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО. |  |  | ЗДВУР ЗДВР |  |  |  |
| 1. 3. |  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих |  | В течение всего периода |  | Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, |  |  | Рабочая группа |  |  |  |
|  |  | введение ФГОС НОО и ООО. |  |  |  | регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО. |  |  |  |  |  |  |
| 1. 4. |  | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, |  | В | течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, |  |  | Рабочая группа |  |  |  |
|  |  | регионального, муниципального уровней, |  |  |  | муниципального уровней, обеспечивающих |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечивающих переход на новые ФГОС |  |  |  | реализацию ФГОС НОО и ООО. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 5. |  | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, |  | До конца2022/ |  | Протоколы общешкольных родительских собраний посвященных постепенном у переходу |  |  | Рабочая группа |  |  |  |
|  |  | посвященныхпостепенномупереходунановыеФ |  | 2023 |  | на новые ФГОС НОО и ООО. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГОСНООиОООзапериод2022-2027 годов |  | уч.года и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ежегоднод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 6. |  | Проведение классных родительских собраний в1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО с1сентября 2022 года. |  | Май- август, 2022г. |  | Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  | Классные руководит ели, учителя- предметн ики |  |
| 1.7. |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБОУ СОШ с. Торгалыг в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. |  | До 01.09.2022 г. И далее по мере необходимости |  | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. |  |  |  | директор школы |  |
| 1.8. |  | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей начальных классов и основной школы. |  | Август2022г.и далее регулярно |  | Информирование педагогических Работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО. |  |  |  | директор школы, ЗДВУР |  |
| 1.9. |  | Разработка на основе примерной программы ООП НОО и ООО МОУ СШ №30, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов. |  | до30.08.2022г. |  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ОООМОУ СШ№30, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов. |  |  |  | Рабочая группа |  |
| 1.10. |  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)обучающихся и родителей (законных представителей)для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, |  | Ежегодно |  | Аналитическая справка зам.директорапоУВР и ВР. |  |  |  | Рабочая группа |  |
|  |  | формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся » в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. |  | По мере необходимост и |  |  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений. |  |  | директор, зам. директора по УВР, зам.директора по ВР, |
| 1.12. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО |  | Сентябрь ежегодно с2022 по2027гг. |  |  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. |  |  | директор, зам. директора по УВР, зам.директора по ВР, руководитель метод.совета. |
| 1.13. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных |  | По мере необходимост и |  |  | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии. |  |  | Рабочая группа |
| 1.14. | Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. |  | В течение всего периода Внедрения ФГОС |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. |  |  | Рабочая группа |
| 1.15. |  | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Ежегодно до 01.09. (до2027г.) |  |  | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности |  |  | директор, зам. директора по УВР, |
| 1.16. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО. |  | Ежегодно до 01.09. (до2027г.) |  |  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |  |  | зам.директора по УВР |
| 1.17. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО. |  | Постоянно |  |  | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООО. |  |  | зам.директора поУВР |
| 3.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работниковМОУСШ№30. |  | До01.09.202 2г. |  |  | Должностные инструкции. |  |  | директор, ЗДВУР |
| 323. | Обеспечение по этапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС. |  | В течение всего периода с2021по202 7гг. |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО. |  |  | руководитель метод совета |
| 4.Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплектование библиотек УМК по |  | Ежегодно |  |  | Наличие утвержденного и обоснованного |  |  | директор, |
|  | всем предметам учебных планов для |  | досентябр |  |  | списка учебников для реализации новых |  |  | зам. |
|  | реализации новых ФГОС НОО и ООО в |  | 2022- |  |  | ФГОС НОО и ООО. Формирование |  |  | директора по УВР, |
|  | соответствиис Федеральным перечнем учебников. |  | 2027гг |  |  | ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в |  |  | педагог- библиотекарь |
|  |  |  |  |  |  | соответствии с Федеральным перечнем |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учебников. |  |  |  |